## To-do list
To-do lists |  | Completed by: | Tarcisio
Done? | Jogo Austismo | Data de término | Notes
Yes | Planejamento | 2014-04-01
No | Estilo do jogo | 2014-04-08
No | GameDesign | 2014-04-08
No | Roteiro | 2014-04-22
No | Criar mecânicas de movimentação | 2014-05-13
No | Criar mecânicas da camera | 2014-05-27
No | Inimigo teste | 2014-06-03
No | Puzzle teste | 2014-06-10
No | Fase teste | 2014-06-24
No | Menu teste | 2014-07-08
No | Conjunto de Fases teste | 2014-07-29
No | Criação de avatar | 2014-08-12
No | Criar primeiro conjunto de fases de acordo com o roteiro | 2014-09-02
No | Implementar o menu, criaçao do avatar e o inicio do jogo. Versão final | 2014-09-30
No | Implementar cutscenes da história | 2014-10-07
No | Terminar o jogo com a parte grafica, gui, musica, cutscenes, 2 conjuntos de fases com 14 fases cada | 2014-11-04
No | Realizar testes por idade e por intensidade do autismo | 2014-11-18
No | Publicar | 2014-11-25